## EC-007 a 016 (colar em A53)
COMO USAR: selecione A2:V11 desta aba, copie, e cole em A53 da aba Registro_Alteracoes (linha 53 = primeira vazia após EC-006 em 52). A coluna R (Dias desde execução) já vem com a fórmula. Depois confira os contadores da linha 6.
ID da alteração | Ciclo | Data da recomendação | Data da aprovação | Data da execução | Campanha | Elemento / alvo | Tipo de ação | Estado / valor anterior | Estado / valor aprovado | Motivo / diagnóstico | Fonte da decisão | Confiança | Aprovado? | Executado? | Status | Início da janela pós | Dias desde execução | Resultado pós-alteração | Veredito posterior | Reavaliar em | Observações
EC-007 | entre-ciclos | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Desconto no preço (promoção) | L1618-T (B0H3QQLFFY) — desconto no preço 5% | CRIAR DESCONTO NO PREÇO | Preço de tabela R$ 116,00, sem promoção | Desconto 5% → R$ 110,20 · piso R$ 109,58 · 21/09 a 27/09/2026 | 26 sessões/sem, conversão baixa; devolução de 09/09 por percepção de tamanho. NO LIMITE do piso de 15%. Margem final 15,3% (SP Interior); custo por unidade vendida R$ 4,45. Critério: tráfego × margem ≥ 15%. | ciclos/EC-18-09_ofertas.md §E7 + Business Report 07–13/09 + Simulador Mestra v4.3.4 | MÉDIA | SIM | SIM | EXECUTADA - EM MATURAÇÃO | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-28 | 7 dias (21–27/09) | data final ajustada em 18/09, antes da ativação, para não atravessar o Prime Day (05–11/10). Sobrepõe 23–27/09 da Era O6→O7 — marcar. Não empilha com oferta no mesmo ASIN. Mecanismo novo: conferir a 1ª venda pedido a pedido para descobrir a regra de atribuição do Ads.
EC-008 | entre-ciclos | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Desconto no preço (promoção) | L2025-T (B0H6C5CTSC) — desconto no preço 5% | CRIAR DESCONTO NO PREÇO | Preço de tabela R$ 132,90, sem promoção | Desconto 5% → R$ 126,26 · piso R$ 123,25 · 21/09 a 27/09/2026 | Maior tráfego do catálogo (52 sessões/sem); 1 venda em ~60 sessões em duas semanas. Margem final 16,5% (SP Interior); custo por unidade vendida R$ 5,10. Critério: tráfego × margem ≥ 15%. | ciclos/EC-18-09_ofertas.md §E7 + Business Report 07–13/09 + Simulador Mestra v4.3.4 | MÉDIA | SIM | SIM | EXECUTADA - EM MATURAÇÃO | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-28 | 7 dias (21–27/09) | data final ajustada em 18/09, antes da ativação, para não atravessar o Prime Day (05–11/10). Sobrepõe 23–27/09 da Era O6→O7 — marcar. Não empilha com oferta no mesmo ASIN. Mecanismo novo: conferir a 1ª venda pedido a pedido para descobrir a regra de atribuição do Ads.
EC-009 | entre-ciclos | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Desconto no preço (promoção) | PXP (B0H4S7ZKXS) — desconto no preço 5% | CRIAR DESCONTO NO PREÇO | Preço de tabela R$ 167,89, sem promoção | Desconto 5% → R$ 159,50 · piso R$ 155,00 · 21/09 a 27/09/2026 | Converteu com oferta no 9.9 (3 un). Margem final 16,8% (SP Interior); custo por unidade vendida R$ 6,56. Critério: tráfego × margem ≥ 15%. | ciclos/EC-18-09_ofertas.md §E7 + Business Report 07–13/09 + Simulador Mestra v4.3.4 | MÉDIA | SIM | SIM | EXECUTADA - EM MATURAÇÃO | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-28 | 7 dias (21–27/09) | data final ajustada em 18/09, antes da ativação, para não atravessar o Prime Day (05–11/10). Sobrepõe 23–27/09 da Era O6→O7 — marcar. Não empilha com oferta no mesmo ASIN. Mecanismo novo: conferir a 1ª venda pedido a pedido para descobrir a regra de atribuição do Ads.
EC-010 | entre-ciclos | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Desconto no preço (promoção) | PXM (B0H4S3FHG6) — desconto no preço 5% | CRIAR DESCONTO NO PREÇO | Preço de tabela R$ 203,54, sem promoção | Desconto 5% → R$ 193,36 · piso R$ 183,09 · 21/09 a 27/09/2026 | Converteu com oferta no 9.9 (3 un em 6 sessões). Margem final 18,4% (SP Interior); custo por unidade vendida R$ 7,97. Critério: tráfego × margem ≥ 15%. | ciclos/EC-18-09_ofertas.md §E7 + Business Report 07–13/09 + Simulador Mestra v4.3.4 | MÉDIA | SIM | SIM | EXECUTADA - EM MATURAÇÃO | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-28 | 7 dias (21–27/09) | data final ajustada em 18/09, antes da ativação, para não atravessar o Prime Day (05–11/10). Sobrepõe 23–27/09 da Era O6→O7 — marcar. Não empilha com oferta no mesmo ASIN. Mecanismo novo: conferir a 1ª venda pedido a pedido para descobrir a regra de atribuição do Ads.
EC-011 | entre-ciclos | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Desconto no preço (promoção) | Q2460-B (B0H7YNMBBK) — desconto no preço 5% | CRIAR DESCONTO NO PREÇO | Preço de tabela R$ 360,97, sem promoção | Desconto 5% → R$ 342,92 · piso R$ 335,51 · 21/09 a 27/09/2026 | Zero conversão crônica desde 26/08 (14 sessões/sem). ⚠️ SEM PREÇO DE REFERÊNCIA no console — roda sem preço riscado; leitura em 28/09 deve descontar isso. Margem final 16,3% (SP Interior); custo por unidade vendida R$ 13,87. Critério: tráfego × margem ≥ 15%. | ciclos/EC-18-09_ofertas.md §E7 + Business Report 07–13/09 + Simulador Mestra v4.3.4 | MÉDIA | SIM | SIM | EXECUTADA - EM MATURAÇÃO | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-28 | 7 dias (21–27/09) | data final ajustada em 18/09, antes da ativação, para não atravessar o Prime Day (05–11/10). Sobrepõe 23–27/09 da Era O6→O7 — marcar. Não empilha com oferta no mesmo ASIN. Mecanismo novo: conferir a 1ª venda pedido a pedido para descobrir a regra de atribuição do Ads.
EC-012 | entre-ciclos | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Desconto no preço (promoção) | P4080 (B0H63W8G49) — desconto no preço 10% | CRIAR DESCONTO NO PREÇO | Preço de tabela R$ 1070,17, sem promoção | Desconto 10% → R$ 963,15 · piso R$ 895,93 · 21/09 a 27/09/2026 | Ticket mais alto do catálogo; 13 sessões/sem. Margem final 19,3% (SP Interior); custo por unidade vendida R$ 82,20. Critério: tráfego × margem ≥ 15%. | ciclos/EC-18-09_ofertas.md §E7 + Business Report 07–13/09 + Simulador Mestra v4.3.4 | MÉDIA | SIM | SIM | EXECUTADA - EM MATURAÇÃO | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-28 | 7 dias (21–27/09) | data final ajustada em 18/09, antes da ativação, para não atravessar o Prime Day (05–11/10). Sobrepõe 23–27/09 da Era O6→O7 — marcar. Não empilha com oferta no mesmo ASIN. Mecanismo novo: conferir a 1ª venda pedido a pedido para descobrir a regra de atribuição do Ads.
EC-013 | entre-ciclos | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Desconto no preço (promoção) | P3060 (B0H4NLBG1Y) — desconto no preço 10% | CRIAR DESCONTO NO PREÇO | Preço de tabela R$ 511,42, sem promoção | Desconto 10% → R$ 460,28 · piso R$ 404,24 · 21/09 a 27/09/2026 | Maior folga de margem entre os que têm tráfego; 13 sessões/sem. Margem final 22,6% (SP Interior); custo por unidade vendida R$ 39,47. Critério: tráfego × margem ≥ 15%. | ciclos/EC-18-09_ofertas.md §E7 + Business Report 07–13/09 + Simulador Mestra v4.3.4 | MÉDIA | SIM | SIM | EXECUTADA - EM MATURAÇÃO | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-28 | 7 dias (21–27/09) | data final ajustada em 18/09, antes da ativação, para não atravessar o Prime Day (05–11/10). Sobrepõe 23–27/09 da Era O6→O7 — marcar. Não empilha com oferta no mesmo ASIN. Mecanismo novo: conferir a 1ª venda pedido a pedido para descobrir a regra de atribuição do Ads.
EC-014 | entre-ciclos | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Desconto no preço (promoção) | PG2460 (B0H5MDZQDG) — desconto no preço 10% | CRIAR DESCONTO NO PREÇO | Preço de tabela R$ 248,75, sem promoção | Desconto 10% → R$ 223,88 · piso R$ 217,76 · 21/09 a 27/09/2026 | Converteu com oferta no 9.9 (1 un); 12 sessões/sem. Margem final 16,7% (SP Interior); custo por unidade vendida R$ 18,98. Critério: tráfego × margem ≥ 15%. | ciclos/EC-18-09_ofertas.md §E7 + Business Report 07–13/09 + Simulador Mestra v4.3.4 | MÉDIA | SIM | SIM | EXECUTADA - EM MATURAÇÃO | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-28 | 7 dias (21–27/09) | data final ajustada em 18/09, antes da ativação, para não atravessar o Prime Day (05–11/10). Sobrepõe 23–27/09 da Era O6→O7 — marcar. Não empilha com oferta no mesmo ASIN. Mecanismo novo: conferir a 1ª venda pedido a pedido para descobrir a regra de atribuição do Ads.
EC-015 | entre-ciclos | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Desconto no preço (promoção) | P3050 (B0H6365DBF) — desconto no preço 10% | CRIAR DESCONTO NO PREÇO | Preço de tabela R$ 467,67, sem promoção | Desconto 10% → R$ 420,90 · piso R$ 401,99 · 21/09 a 27/09/2026 | Opcional — tráfego marginal (7 sessões/sem). Margem final 17,8% (SP Interior); custo por unidade vendida R$ 36,06. Critério: tráfego × margem ≥ 15%. | ciclos/EC-18-09_ofertas.md §E7 + Business Report 07–13/09 + Simulador Mestra v4.3.4 | MÉDIA | SIM | SIM | EXECUTADA - EM MATURAÇÃO | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-28 | 7 dias (21–27/09) | data final ajustada em 18/09, antes da ativação, para não atravessar o Prime Day (05–11/10). Sobrepõe 23–27/09 da Era O6→O7 — marcar. Não empilha com oferta no mesmo ASIN. Mecanismo novo: conferir a 1ª venda pedido a pedido para descobrir a regra de atribuição do Ads.
EC-016 | entre-ciclos | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Desconto no preço (promoção) | L2030 (B0H6CCHT65) — desconto no preço 5% | CRIAR DESCONTO NO PREÇO | Preço de tabela R$ 119,22, sem promoção | Desconto 5% → R$ 113,26 · piso R$ 111,16 · 21/09 a 27/09/2026 | Opcional — tráfego marginal (6 sessões/sem). Margem final 16,1% (SP Interior); custo por unidade vendida R$ 4,57. Critério: tráfego × margem ≥ 15%. | ciclos/EC-18-09_ofertas.md §E7 + Business Report 07–13/09 + Simulador Mestra v4.3.4 | MÉDIA | SIM | SIM | EXECUTADA - EM MATURAÇÃO | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-28 | 7 dias (21–27/09) | data final ajustada em 18/09, antes da ativação, para não atravessar o Prime Day (05–11/10). Sobrepõe 23–27/09 da Era O6→O7 — marcar. Não empilha com oferta no mesmo ASIN. Mecanismo novo: conferir a 1ª venda pedido a pedido para descobrir a regra de atribuição do Ads.

## Vereditos EC-005 e 006
COMO USAR: EC-005 está na linha 34 e EC-006 na linha 35 do Registro. Cole a coluna B em P (Status), a C em S (Resultado pós-alteração) e a D em T (Veredito posterior).
ID (linha) | Status → col P | Resultado pós-alteração → col S | Veredito posterior → col T
EC-005 (linha 34) | EXECUTADA - AVALIADA | Janela 05–18/09 (14 dias): ZERO vendas de P2025 no Registro_Vendas. Cupom de 12% ativo o período inteiro, sem resgate. | SEM EFEITO — 12% não moveu o P2025 em duas semanas. Recomendação: ENCERRAR o cupom. Não há ganho comprovado e há risco de empilhamento com a promo de quantidade (5+ → 19% de desconto, margem 7,2%) se um dia resgatar. Confiança MÉDIA.
EC-006 (linha 35) | EXECUTADA - AVALIADA | Janela 05–18/09 (14 dias): ZERO vendas de EMB-05, EMB-05P e EMB-08 no Registro_Vendas, com cupom de 50% ativo. Nenhuma unidade escoada; espaço físico não liberado; perda de caixa zero (nada foi resgatado). | NEGATIVO NO OBJETIVO — a liquidação não escoou uma unidade em 14 dias a metade do preço. Confirma a hipótese registrada em ciclos/EC-04-09.md e não acatada à época: o gargalo desses SKUs é TRÁFEGO, não preço (linha de base 0–3 sessões/semana). Desconto não resolve falta de visitante. Recomendação: MIGRAR a liquidação para outro canal (lote/atacado, Mercado Livre) — na Amazon o cupom pode ficar sem custo, mas não vai liberar o espaço. Decisão é da Dianna. Confiança ALTA.